Утвержден

приказом Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

от «24» июля 2019 г.  № 224-П

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 
ГКУ «Комплексный  центр  социальной защиты населения  в  Эльбрусском муниципальном  районе» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
на 2019 год

|  | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |  |
| - I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Недостаточно четко и структурировано, отражена информация об организации на официальном сайте | Отразить четкую, структурированную, доступную для понимания получателями социальных услуг информацию об организации и ее деятельности на официальном сайте (в соответствии с приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н). Поддерживать информацию на официальном сайте организации в актуальном состоянии. Осуществлять внесение корректировок в течение 5 рабочих дней. | 1.08.2019 г. В течение года. Отчет представлять ежеквартально | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 1.2 | Недостаточно четко и структурировано, отражена информация об организации на информационных стендах | Отразить четкую, структурированную, доступную для понимания получателями социальных услуг информацию об организации и ее деятельности на информационных стендах (в соответствии с приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 г. № 886н). Поддерживать информацию на информационных стендах, размещенных в здании (ях) организации в актуальном состоянии. Осуществлять внесение корректировок в течение 5 рабочих дней. | 1.08.2019 г. В течение года. Отчет представлять ежеквартально | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 1.3 |  | Представлять результаты онлайн-опроса о качестве условий оказания услуг (свод) в информационно-аналитический департамент Минтрудсоцзащиты КБР | Ежеквартально | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 1.4 |  | Осуществлять публикацию результатов онлайн-опроса о качестве условий оказания услуг на официальном сайте организации и информационных стендах. Представлять в информационно-аналитический департамент Минтрудсоцзащиты КБР фото-отчеты стенда и ссылки на размещенные отчеты на официальном сайте | Ежеквартально | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 1.5 |  | Обеспечить наличие на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг и их функционирование: - абонентского номера телефона; - адрес электронной почты; - электронных сервисов (для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам и иных); - раздела официального сайта «Часто задаваемые вопросы»; - технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее). | 1.08.2019 г. Поддержание в работоспособном состоянии в течение года | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 1.6 |  | Обеспечить создание на официальном сайте раздела «Часто задаваемые вопросы». По мере поступления обращений граждан обеспечить размещение ответов на наиболее часто встречающиеся вопросы. | Создание раздела – до 1.08.2019 г. В течение года | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 1.7 |  | Вести информационно-разъяснительную работу с населением, в т.ч. со СМИ: - Обеспечить размещение информации о деятельности организации, проводимых мероприятиях, оказываемых услугах, независимой оценке качества на официальном сайте организации, страницах организации в социальных сетях, районных и республиканских СМИ. Представлять материалы, вырезки (копии) печатных СМИ в информационно-аналитический департамент Минтрудсоцзащиты КБР; - Обеспечить распространение среди населения буклетов об оказываемых услугах и независимой оценке качества. Разработанные буклеты представлять в Минтрудсоцзащиты КБР. | Ежеквартально | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 1.8 |  | Обеспечить наличие в здании (ях) организации навигации (номера кабинетов, названия располагающихся в них отделов, направление к кабинетам), отдельного информационного стенда, либо информации на общем стенде о нахождении отделов – название отдела, № корпуса (если их несколько), этаж, № кабинета, ФИО начальника отдела, № телефона. | 1.08.2019 г. Поддержание в актуальном состоянии - постоянно | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 1.9 |  | Разместить на интернет-сайте организации копку голосового озвучивания текста. | 1.08.2019 г. | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| - II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обеспечить надлежащее ведение журналов обращений граждан, в том числе по телефону | Постоянно | Зам.директора Маккаева А.Т. |  |  |  |
| 2.2 |  | Размещение указателей к организации от остановок общественного транспорта (в случае наличия на пути от остановки до организации поворотов, указатели должны быть на каждом повороте) | 1.08.2019г. | Зам.директораМаккаева А.Т. |  |  |  |
| 2.3 | Доступность записи на получение услуги обеспечена не всеми возможными способами | Доступность записи на получение услуги: - по телефону - на официальном сайте организации - посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг - при личном посещении в регистратуре или у специалиста организации социальной сферы | 1.08.2019г. | Джаппуев Х.А. Заведующий ОМиКО |  |  |  |
| 2.4 | Сократить среднее время ожидания получателями услуг социальных услуг | Обеспечить оказание услуг получателям в течение времени, установленного нормами, в соответствии с записью на прием к специалисту организации (консультации) | 3 квартал 2019 г. | Зам.директораМаккаева А.Т. |  |  |  |
| - 2.5 |  | - Провести благоустройство здания организации и ее территории ( ремонт кабинета психолога, обеспечить парковку для инвалидов). | - 4 квартал 2019 г. | - Зам. директора - Ахматов Р.М. |  |  |  |
|  | - III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Не обеспечена полная доступность услуг для инвалидов | Обеспечить наличие: - оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) (для всех входов и зданий организации); - выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов(для всех зданий организации); - сменных кресел-колясок (должны храниться рядом со входом (входами) в здание (здания) организации); - специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы(для всех зданий организации). | 4 квартал 2019 г. | - Зам. директора Ахматов Р.М. |  |  |  |
| 3.2 | Не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими: | Наличие условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; - наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | 4 квартал 2019 г. | - Зам. директора Ахматов Р.М. |  |  |  |
| - IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Проводить ежеквартальные тренинги и семинары по контролю и профилактике синдрома профессионального выгорания сотрудников учреждения, с привлечением квалифицированных и опытных специалистов | Ежеквартально | Психолог Жемухова Ж. |  |  |  |
| 4.2 |  | Провести открытую встречу уполномоченных представителей Минтрудсоцзащиты КБР и представителей Общественного совета, сотрудников организации социального обслуживания, получателей услуг, с привлечение СМИ для обсуждения решения вопросов качества условий оказания соответствующих услуг (о проведении соответствующих встреч уведомлять за 1 месяц на информационных стендах в помещениях организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет», на официальном сайте уполномоченного исполнительного органа государственной власти в сфере социального обслуживания в сети «Интернет», в региональных СМИ). | 4 квартал | - Зам. директора Ахматов Р.М. |  |  |  |
| - 4.3 |  | Проведение обучающих мероприятий для специалистов всех уровней и всех специальностей для повышения квалификации в сфере профессионального общения. Обеспечение соблюдения сотрудниками Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников системы социальной защиты населения Кабардино-Балкарской Республики. | - По мере необходимости | - ОМиКО и - Отдел кадров |  |  |  |
| - 4.4 |  | Организация тематических мероприятий по обмену опытом для специалистов различного профиля учреждений. Обучение по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилагающей территории. | - По мере необходимости | - ОМиКО |  |  |  |
| - V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Мониторинг удовлетворенности получателей услуг качеством их предоставления. Учет результатов мониторинга в работе организации. | Ежеквартально | Зам. директора Кудаев Ш.Ж. |  |  |  |