ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 января 2017 г. N 17-рп

В соответствии с Комплексом мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденным поручением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 г. N 3468п-П44, [постановлением](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C028011F6B863F7B6BC343820EC650A1CED7DDD29CB8447CB5779025u0ZAN) Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. N 254-ПП "О Координационном совете по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Кабардино-Балкарской Республике":

1. Утвердить прилагаемые:

Комплексный [план](#P37) мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Комплексный план);

состав Координационного совета по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Кабардино-Балкарской Республике, образованного [постановлением](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C028011F6B863F7B6BC343820EC650A1CED7DDD29CB8447CB5779025u0ZAN) Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2016 г. N 254-ПП "О Координационном совете по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Кабардино-Балкарской Республике".

2. Определить Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным органом, ответственным за координацию и мониторинг мероприятий, осуществляемых в рамках Комплексного [плана](#P37).

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, ответственным за реализацию Комплексного [плана](#P37):

обеспечить реализацию мероприятий Комплексного [плана](#P37);

представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики информацию о ходе реализации Комплексного [плана](#P37).

4. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской Республики:

осуществлять мониторинг реализации мероприятий Комплексного [плана](#P37) на основании представленных материалов;

представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Кабардино-Балкарской Республики отчет о реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике в установленные сроки.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов принять участие в реализации мероприятий Комплексного [плана](#P37).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Ахохова Т.Б.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

А.МУСУКОВ

Утвержден

распоряжением

Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2017 г. N 17-рп

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ,

ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР  от 17.09.2018 N 553-рп) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Координация деятельности органов власти Кабардино-Балкарской Республики, других заинтересованных по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | | | | |
| 1. | Разработка рекомендаций муниципальным образованиям по расширению и совершенствованию поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере (далее - СОНКО) | методические рекомендации муниципальным образованиям | февраль 2017 г. | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики |
| 2. | Совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Балкарской Республики в социальной сфере в целях привлечения СОНКО к предоставлению социальных услуг | нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики | декабрь 2017 г. | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
| 3. | Содействие реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | информация в Правительство Кабардино-Балкарской Республики | март 2017 г. | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
| 4. | Формирование рейтинга муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики по реализации механизмов поддержки СОНКО | информация в Правительство Кабардино-Балкарской Республики | май 2017 г. | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  местные администрации муниципальных районов и городских округов |
| 5. | Мониторинг реализации мер по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | доклад в Правительство Кабардино-Балкарской Республики | январь,  ежегодно | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
| 2. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств | | | | |
| 6. | Проведение мониторинга предоставления услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания и принятие решений, направленных на совершенствование данной сферы | доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | ноябрь 2017 г. | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
| 7. | Внесение в государственные программы мероприятий и целевых показателей по обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в социальной сфере, а также планов по их реализации, в том числе по программам: |  |  |  |
| государственная [программа](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C0280D186B863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D091A34675A021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики | май 2017 г. | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
|  | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C0280D1A67863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D19BA0447BA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики | май 2017 г. | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
|  | государственная [программа](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C02B05196E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D09BA34778A021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики | май 2017 г. | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
| государственная [программа](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C028001B6F863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D69CA4417DA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики | май 2017 г. | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
| государственная [программа](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C028001D67863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D09FA24778A021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики | май 2017 г. | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| 8. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных служащих, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, оказывающих населению услуги в социальной сфере, в части расширения взаимодействия с СОНКО, оказывающими населению услуги в социальной сфере | доклад в Министерство экономического развития Российской Федерации,  доклад в Правительство Кабардино-Балкарской Республики | 2017 - 2020 годы | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
| 9. | Подготовка отчета о реализации в Кабардино-Балкарской Республике мер по обеспечению доступа СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | доклад в Министерство экономического развития Российской Федерации | февраль 2017 г.  далее - ежегодно | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики |
| 3. Расширение механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | |
| 10. | Осуществление анализа и проведение оценки эффективности существующих мер, направленных на развитие СОНКО в Кабардино-Балкарской Республике, а также на содействие указанной деятельности | доклад в Правительство Кабардино-Балкарской Республики  (копия - в Министерство экономического развития Российской Федерации) | январь 2017 г. | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики |
| 11. | Расширение и совершенствование поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере: |  |  |  |
| внесение изменений в [Порядок](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C62D011B66863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6457CA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. N 16-ПП "О Порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям" в части приоритезации поддержки СОНКО, оказывающих услуги в социальной сфере, и некоммерческим организациям, оказывающим содействие таким СОНКО | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики | 2017 год | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики |
| совершенствование методической, консультационной и информационной поддержки СОНКО, оказывающих населению услуги в социальной сфере |  |  | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
| 12. | Создание ресурсного центра, оказывающего образовательные, консультационные и информационные услуги, а также методическую поддержку СОНКО | распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики | 2018 год | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
| 13. | Содействие развитию кадрового потенциала СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев, в том числе путем поддержки ресурсных центров социально ориентированных некоммерческих организаций, центров инноваций в социальной сфере | информация в Правительство Кабардино-Балкарской Республики | 2017 - 2020 годы | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |
| 14. | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества | информация в Правительство Кабардино-Балкарской Республики | 2017 - 2020 годы | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям,  местные администрации муниципальных районов и городских округов |
| 15. | Оказание методической, консультативной и информационной поддержки СОНКО по вопросам оказания социальных услуг | методические и информационные материалы,  публикации в средствах массовой информации и сети "Интернет" | 2017 - 2020 годы | Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики,  Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A6447EA021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР от 17.09.2018 N 553-рп) | | | | |

Приложение

к Комплексному плану

мероприятий по обеспечению

поэтапного доступа социально

ориентированных некоммерческих

организаций, осуществляющих деятельность

в социальной сфере, к бюджетным средствам,

выделяемым на предоставление социальных услуг

населению в Кабардино-Балкарской Республике

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Единица измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Доля средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО), на предоставление услуг в общем объеме средств республиканского бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответствующей сфере: | процент |  |  |  |  |  |  |
| социального обслуживания | процент | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
| образования детей | процент | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 3,0 | 6,0 | 10,0 |
| физической культуры и массового спорта | процент | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 |
| охраны здоровья граждан | процент | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| культуры | процент | 0,3 | 1,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 |
| 2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий СОНКО, в общем объеме расходов республиканского бюджета в отчетном году | процент | 0,1 | 0,01 | 0,3 | 0,8 | 1,5 | 3,0 |
| 3. Предоставление СОНКО имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование: |  |  |  |  |  |  |  |
| количество СОНКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | ед. | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| общее количество предоставленной площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СОНКО | кв. м | 0 | 0 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 |
| 4. Количество публикаций о деятельности СОНКО, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации Кабардино-Балкарской Республики | ед. | 0 | 25 | 50 | 60 | 70 | 100 |
| 5. Количество работников и добровольцев СОНКО, прошедших обучение по образовательным программам, финансируемым из средств республиканского или местных бюджетов, либо получивших субсидии (гранты) на прохождение обучения и (или) стажировок из средств республиканского или местных бюджетов | чел. | 66 | 75 | 120 | 150 | 200 | 300 |

Утвержден

распоряжением

Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 25 января 2017 г. N 17-рп

СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЭТАПНОГО ДОСТУПА

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, К БЮДЖЕТНЫМ

СРЕДСТВАМ, ВЫДЕЛЯЕМЫМ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

НАСЕЛЕНИЮ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Распоряжения](consultantplus://offline/ref=6C441D312507EEADC1DEA8F7B03335A6301D8022C32802106E863F7B6BC343820EC650B3CE8FD1D098A64479A021C1635F7F61A935CF525233BF95uFZBN) Правительства КБР  от 17.09.2018 N 553-рп) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Карданов М.Н. | - | заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Координационного совета) |
| Курашинов А.В. | - | министр по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Координационного совета) |
| Рахаев Б.М. | - | министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя Координационного совета) |
| Анаев А.Х. | - | заместитель министра спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| Ахохов Т.Б. | - | глава местной администрации городского округа Нальчик (по согласованию) |
| Балкизов А.Х. | - | глава местной администрации Баксанского муниципального района (по согласованию) |
| Бердов Х.А. | - | председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) |
| Варитлов В.З. | - | председатель Кабардино-Балкарского республиканского правления Всероссийского общества инвалидов (по согласованию) |
| Гуппоев Т.Б. | - | директор автономной некоммерческой организации "Центр инноваций социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики" (по согласованию) |
| Гятов Р.Х. | - | глава местной администрации Зольского муниципального района (по согласованию) |
| Дадов М.А. | - | глава местной администрации Терского муниципального района (по согласованию) |
| Евтушенко С.В. | - | глава местной администрации Майского муниципального района (по согласованию) |
| Журавлев А.И. | - | глава местной администрации Прохладненского муниципального района (по согласованию) |
| Залиханов К.Х-О. | - | глава местной администрации Эльбрусского муниципального района (по согласованию) |
| Инжижоков С.М. | - | глава местной администрации Лескенского муниципального района (по согласованию) |
| Калабеков А.М. | - | заместитель министра финансов Кабардино-Балкарской Республики |
| Карчаева А.Х. | - | заместитель министра культуры Кабардино-Балкарской Республики |
| Кауфов Р.Ж. | - | заместитель министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
| Кошеев А.Д. | - | глава местной администрации Урванского муниципального района (по согласованию) |
| Мамхегов Х.Х. | - | глава местной администрации городского округа Баксан (по согласованию) |
| Муртазов Б.С. | - | глава местной администрации Черекского муниципального района (по согласованию) |
| Романова Е.В. | - | заместитель министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| Сижажев А.С. | - | председатель правления Кабардино-Балкарской республиканской детско-молодежной общественной организации волонтеров "Помоги ближнему" (по согласованию) |
| Тараев И.В. | - | глава местной администрации городского округа Прохладный (по согласованию) |
| Текушев А.А. | - | глава местной администрации Чегемского муниципального района (по согласованию) |
| Тимижев Х.Х. | - | заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарской Республики - руководитель департамента социально-экономических реформ Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Координационного совета) |
| Черкесова Л.И. | - | председатель Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" (по согласованию) |
| Шонтукова И.В. | - | заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |